## Hoja1
MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y ANTICORRUPCION 2022
ENTIDAD: | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
MISION: | SOMOS UN ORGANISMO DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL QUE EJERCE LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y NATURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CON TRANSPARENCIA, EFICACIA, EFICIENCIA Y LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION | [7 empty] | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACION |  | SEGUIMIENTO
PROCESO/SUBPROCESO | NOMBRE DEL RIESGO | CLASIFICACION | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO |  |  | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | VALORACION | ADMINISTRACION DEL RIESGO | CONTROL | RESPONSABLE | PERIODO DE SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACION | AVANCE POR COMPONENTE
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  | TIPO DE CONTROL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Planeación inoportuna de cada vigencia de politicas, planes y programas. | OPERATIVO | Ausencia de Personal para la elaboración de los mismos y/o error humano. | Retrasos en las metas e incumplimiento de indicadores institucionales. | 3 | 2 | M | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Vinculación de personal idoneo según el manual de funciones y capacitación en elaboracion de planes, programas y politicas . | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeacion | TRIMESTRAL |  |  | 0%
|  |  | Personal sin conocimiento en la mision de la Entidad y funciones del cargo. | Incumplimiento en el diseño y en la publicación de los planes institucionales en los términos establecidos por la normatividad. | [6 empty] | verificar por parte del Asesor de Planeación como segunda línea de defensa, la inducción y reinducción al personal sobre la entidad, realizada por la secretaría General. | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeacion | TRIMESTRAL
|  |  | Fallas Administrativas | Generación de hallazgos administrativos por parte de la Auditoria e incumplimiento de indicadores de gestion. | [6 empty] | Solicitar mediante comunicación escrita a cada dependencia con oportunidad de los informes que deben reportar a la oficina de Planeacion, los cuales son de su competencia para la realizacion de los respectivos informes y planes que se requieren para la entidad | Oficina Asesora de Planeación | TRIMESTRAL
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA | Robo o extracción de información | CORRUPCIÓN | 1. Falta de conocimiento sobre las consecuencias legales que puede traer el robo o extracción de información y falta de concientización sobre el respeto de los bienes públicos. 2. Baja seguridad en los sistemas de acceso a información digital e información física de la entidad | Pérdida de imagen y credibilidad institucional e incumplimiento a solicitudes de información por parte de entidades externas | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Establecer bitácora de prestamos de documentos del archivo | Gestión Documental y de Sistemas | TRIMESTRAL |  |  | 0%
| Manipulación y/o adulteración de la información | CORRUPCIÓN | Falta de controles en los sistemas de información que permitan el acceso a personal no autorizado |  | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Asignación de claves de seguridad a los equipos de computo, al personal encargado, |  | TRIMESTRAL
| Daño de equipo de computo | SEGURIDAD DIGITAL | Daño en los sistemas digitales, no realizar mantenimiento oportuno. | Inconsistencia de la información entregada, atraso en proceso. | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Cumplir programación del mantenimiento de los equipos de computo |  | ANUAL
| Desconocimiento en el manejo del software | SEGURIDAD DIGITAL | Personal no capacitado e idóneo para el proceso |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Capacitación al personal asignado a la oficina de Gestión Documental |  | SEMESTRAL
| Mal manejo del software | SEGURIDAD DIGITAL |  |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo |  |  | SEMESTRAL
| Posible pérdida de documentos ubicados en el Archivo Central. | OPERATIVO | 1. Catástrofe ambiental que pongan en riesgo la documentación de la entidad 2. Errores humanos por la mala ubicación de la documentación. 3. Desconocimiento de políticas y procedimientos relacionados con el préstamo de documentos | Procesos disciplinarios por incumplimiento de normas y procedimientos vigentes. Hallazgos, no conformidades u observaciones por parte de auditorias internas y externas u autoridades competentes. Imposibilidad de gestión ante procesos de competencia para atender partes interesadas. Perdida de procesos que requerirán soportes documentales. | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Diligenciar el formato de Préstamo de Documentos 2. Capacitación anual al personal de apoyo del archivo central 3. La documentación que se escanee o digitalice se debe guardar en discos duros extraíbles, archivados en sitio diferente a la oficina y /o en la nube |  | DIARIO
| Deterioro de los documentos del archivo histórico y de gestión. | OPERATIVO | 1 Incumplimiento al Sistema Integrado de Conservación de Documentos | Perdida de información vital para la entidad | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Dar cumplimiento a lo correspondiente a la tenencia y conservación del los Documentos del Archivo histórico de la Entidad. |  | TRIMESTRAL
| No entrega oportuna de la correspondencia interna y externa | OPERATIVO | 1 Los anexos de la comunicación recibida son intercambiados por la persona encargada de la recepción. 2 La CMB no verifica los tiempos de entrega real de los documentos (472) 3. Perdida de los documentos 4. Falta de conocimiento por parte de los funcionarios asignados al área de correspondencia | 1. Pérdida de imagen de la CMB y del área de Gestión Documental. 2. Sanciones. 3. Incapacidad para desarrollar las actividades misionales adecuadamente. 4 Pérdida económica. 5. Reprocesos | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Libros radicadores para la entrega de correspondencia interna y externa 2. Digitalización de Documentos 3. Capacitación Ventanilla Única 4. Planilla Control Correspondencia Despachada 5. Verificación de la planilla de entrega de 472 |  | TRIMESTRAL
| Gestión inapropiada de las tecnologías de información y comunicaciones. | OPERATIVO | 1. Malas prácticas que afecten la seguridad de la información 2. Desconocimiento del manejo del aplicativo por parte de los funcionarios de la CMB 3. Actualización de la infraestructura informática existente. | 1. Fuga o pérdida de información confidencial o clasificada. 2 Incumplimiento de requisitos legales. 3. Sistemas de información con exceso de cambios o sistemas de información que no se ajustan a los procedimientos actuales. | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Seguimiento para una mejora continua al PETI 2. Mantenimientos preventivos y correctivos 3. Capacitaciones en Ofimática y temas de las TI 4. Seguimiento al plan anual de adquisiciones referente a las TI. |  | PERIÓDICO
GESTION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Desatencion del requerimiento ciudadano | CUMPLIMIENTO Y OPERATIVO | Personal no idoneo | Demandas contra la entidad y sanciones de todo tipo para los funcionarios encargados. Quejas y denuncias ante procuraduria y personeria | 1 | 2 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el Riesgo | Por parte del jefe de la dependencia hacer retroalimentacion del objeto misional de la oficina y manejo del SIA ATC, de manera periodica | Participación Ciudadana | TRIMESTRAL |  |  | 0%
|  |  | Falta de supervisión del jefe inmediato | [7 empty] | Realizar mesas de trabajo con los profesionales adscritos a la oficina. |  | SEMANAL
|  |  | No cumplimiento de las obligaciones e inejecución del procedimiento de canalización y tramite de requerimientos ciudadanos | [7 empty] | Supervision por parte del jefe inmediato mediante informes de trabajo |  | SEMANAL
| Perdida de los archivos fisicos de pqrs | CUMPLIMIENTO Y OPERATIVO | Personal no idoneo | No tramite y respuesta al requerimieto ciudadano, 2. Vencimiento de terminos, 3. Procesos disciplinarios con afectacion a la entidad, 4. Demandas, quejas, procesos disciplinarios, fiscales u de otro tipo para la entidad o funcionarios responsables del proceso. | 3 | 2 | M | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Retroalimentacion de funciones. |  | TRIMESTRAL
|  |  | Falta de supervisión del jefe inmediato | [7 empty] | Supervision por parte del jefe inmediato mediante informes de trabajo. |  | SEMANAL
|  |  | Falta de organización y/o creacion de archivo fisico | [7 empty] | Dar capacitacion sobre archivistica al encargado del proceso |  | SEMESTRAL
| Indebida clasificación y tramite de las pqrs | CUMPLIMIENTO Y OPERATIVO | Personal no idoneo | No tramite y respuesta al requerimieto ciudadano, vencimiento de terminos, procesos disciplinarios con afectacion a la entidad. Demandas, quejas, procesos disciplinarios, fiscales u de otro tipo para la entidad o funcionarios responsables del proceso. | 3 | 2 | M | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Retroalimentacion de funciones. |  | TRIMESTRAL
|  |  | Falta de supervisión del jefe inmediato | [7 empty] | Supervision por parte del jefe inmediato mediante informes de trabajo. |  | SEMANAL
| Proyección de respuesta extemporanea a los requerimientos y no emision de respuesta de los mismos | CUMPLIMIENTO Y OPERATIVO | Personal no idoneo | Procesos disciplinarios con afectacion a la entidad. Demandas, quejas, procesos disciplinarios, fiscales u de otro tipo para la entidad o funcionarios responsables del proceso. | 3 | 2 | M | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Retroalimentacion de funciones Y NORMATIVIDAD. |  | TRIMESTRAL
|  |  | Falta de supervisión del jefe inmediato | [7 empty] | Supervision por parte del jefe inmediato mediante informes y mesas de trabajo |  | SEMANAL
No cumplimiento de las obligaciones y procedimiento de tramite de requerimientos
| Posibilidad de recibir dadiva o beneficios por parte de los denunciados. | CORRUPCION | Vencimiento de terminos y ocultamiento de PQRS. | Demandas contra la entidad o funcionario, sanciones de todo tipo contra los mismos. | 1 | 3 | M | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Supervision por parte del jefe inmediato mediante informes y mesas de trabajo |  | SEMANAL
| Inejecución de la convocatoria | OPERATIVO | Mala planificacion del cronograma de actividades | Retraso en las metas establecidas y cumplimiento de los indicadores, incumplimiento del plan de accion, plan anticprrupcion,Sanciones disciplinarias a los funcionarios a cargo. | 3 | 2 | M | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Concertar la planificacion de las actividades con la comunidad |  | ANUAL
|  |  | No hay personal disponible para la realizacion del evento. | [7 empty] | Realizar la solicitud de la necesidad de personal interno necesario para el apoyo de los eventos, de manera oportuna. |  | SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO
|  |  | Personal no idoneo | [7 empty] | Capacitar al personal sobre las funciones de la dependencia. |  | TRIMESTRAL
|  |  | Desconocimiento en el procedimiento de convocatoria | [7 empty] | Capacitar en el procedimiento de convocatoria para la promocion del control ciudadano, por parte del jefe de la oficina. |  | SEMESTRAL
GESTIÓN DEL CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL | Cohecho y concusión | CORRUPCION | Falta de etica profesional | Incurrir en delitos penales al amañar los resultados de las auditorias | 3 | 5 | E | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Generar estimulos en el plan de Bienestar Social | Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental | ANUAL |  |  | 0%
| Tipificacion amañada de hallazgos | CORRUPCION | Falta de supervision por parte del jefe de oficina de vigilancia fiscal y ambiental | Los resultados de los hallazgos no sean reales a las condiciones detectadas en el proceso de auditoria. | [6 empty] | Participar en las mesas de trabajo establecidas en cada auditoria, con el equipo Auditor. |  | PERIODICAS
| Falta de planeacion para establecer el PVCFT de la vigencia. | OPERATIVO | Que no sea elaborado por la dependencia | Afectaria la planeación de las auditorias de la vigencia correspondiente | 3 | 5 | E | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Planear con anticipación la elaboración del PVCFT de la siguiente vigencia y sus respectivas actualizaciones, y llevarlo a comité para su aprobación por parte de el jefe de dependencia en los terminos de Ley |  | TRIMESTRAL
|  | GERENCIAL | Que no sea aprobado dentro de los terminos por parte de la dirección
|  | CUMPLIMIENTO | Falla en los terminos de ejecucion del PVCFT. | Incumplimento de la normativida que llevaria a sanciones disciplinarias a la entidad
| Incumplimiento de los terminos del proceso de auditoria | OPERATIVO | Falta de personal calificado | Generar hallazgos negativos para el proceso de auditoria interno y por parte de la AGR. | 3 | 2 | M | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Capacitacion sobre el procedimiento de auditorias al personal asignado y cumplimiento de los terminos establecidos en el PVCFT. |  | PERIODICAS
Deficiencia en la planeacion y ejecucion del proceso de auditoria
| Incumplimiento a los terminos de ley para dar respuesta a las peticiones | OPERATIVO | Direccionamiento erroneo de las peticiones | Retraso en los procesos, sanciones, tutelas por no dar respuesta en los términos de ley | 4 | 4 | E | Probable | Preventivo | Evitar el riesgo | Seguimiento por parte del responsable de la oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental. |  | PERIODICAS
|  | CUMPLIMIENTO | Falta de seguimiento y control por parte del funcionario responsable.
| Traslados de hallazgos dentro de los terminos establecidos por normatividad de la entidad | OPERATIVO | Que no se refleje la situacion real de la entidad auditada | Investigaciones disciplinarias a los integrantes del equipo auditor. | 2 | 5 | E | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Seguimiento por parte del Jefe de Vigilancia Fiscal y Ambiental sobre los terminos de traslado |  | PERIODICAS
|  | CORRUPCION | Recibir beneficios personales para cambiar la situacion negativa de la entidad auditada
|  | CUMPLIMIENTO | Incumplimiento en los tiempos para hacer los traslados de los hallazgos encontrados
GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL | Cohecho y concusión | CORRUPCION | Recibir dadivas para beneficio propio o de Terceros, Decisiones amañadas, decisiones ilegales, comportamiento antiético | Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, afectacion de imagen de la entidad | 4 | 4 | E | Probable | Preventivo | Evitar el riesgo | Generar estimulos en el plan de Bienestar Social | Oficina de Sub Contraloria | ANUAL |  |  | 0%
| Perdida y deterioro de expedientes | OPERATIVO | Extraccion sin autorizacion de expedientes, falta de mobiliario, falta de aplicación de normas archivisticas | Investigaciones disciplinarias y penales , resconstruccion de expedientes y riesgos en vencimientos de termino | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Formato de control de prestamo de procesos, inventario de procesos |  | TRIMESTRAL
| Vencimiento de terminos procesales | OPERATIVO | Desconocimiento de normas procesales, falta de seguimiento a los procesos | Investigaciones y hallazgos disciplinarias, penales | 5 | 4 | E | Casi Seguro | Preventivo | Evitar el riesgo | Verificacion de terminos a traves de realizacion de Mesas de trabajo trimestral con profesionales a cargo de procesos y jefe de oficina |  | TRIMESTRAL
| Vencimiento de terminos derechos de peticion | OPERATIVO | Desconocimiento a terminos de ley para dar respuesta a derechos de peticion | Respuestas fuera de terminos de ley | 1 | 3 | M | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Seguimiento por medio de plataforma SIA ATC |  | PERIODICAS
GESTIÓN FINANCIERA | Manipulación de la información Financiera | CORRUPCIÓN | Manipulación de la información por parte de funcionarios en bases de datos diferentes a las oficiales | Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Reporte del CHIP de validación 2. SIA OBSERVA 3. SIREL. 4. Publicación de estados financieros | Secretaria General | MENSUAL |  |  | 0%
| Recibir dadivas de un tercero para anticipar un pago no programado por parte de un funcionario de la CMB | CORRUPCIÓN | Falta ética por parte de algún funcionario de la CMB en el trámite secuencial de los pagos |  | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Libro para Radicación de Cuentas o correo electrico por parte de Secretaria general, con el fin de de llevar un control de las fechas de entrega de las cuentas de cobro de Secretaria General a tesorería para el pago. |  | MENSUAL
| Daño de equipo de computo | SEGURIDAD DIGITAL | Daño en los sistemas digitales, no realizar mantenimiento oportuno. | Inconsistencia de la información entregada, atraso en proceso. | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Mantenimiento preventivo de los equipos de computo |  | SEMESTRAL
| Daño del sistema | SEGURIDAD DIGITAL | No administración del software, mantenimiento preventivo. |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo
| Desconocimiento en el manejo del software | SEGURIDAD DIGITAL | Personal no capacitado e idóneo para el proceso |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Capacitación a los funcionarios asignados |  | SEMESTRAL
| Mal manejo del software | SEGURIDAD DIGITAL |  |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo
| Inoportunidad y calidad en la entrega de la información contable a los entes de control y a las demás dependencia encargadas de consolidar la información contable. | FINANCIERO | 1. Inoportunidad y falta de calidad en la entrega de los soportes contables. 2. La plataforma de Software presenta deficiencias en su aplicación, 3. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión. | 1. Entrega de información fuera de tiempo 2. Falta de confianza en la información contable 3. sanciones | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Validación de información antes de ser rendida a la administración central 2. CHIP de validación de la CGR 3. Modificación de actualización del CHIP de validación y plataformas 4. Verificación de cruce de información de los pagos de cuota de auditaje de la administración junto a la CMB |  | MENSUAL
| Posibilidad de inapropiada ejecución del presupuesto establecido para a vigencia | FINANCIERO | Contantes créditos y contra créditos presupuestales por falta de planeación | Indebida ejecución presupuestal que conlleva a hallazgo administrativo, fiscal, disciplinario y penal. | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Coordinación del presupuesto con el PAA |  | PERIÓDICO
| Posibilidad de que la información generada por el área de almacén e inventarios presente inconsistencias o sea inexacta | FINANCIERO | 1 El aplicativo que almacena la información no opera de manera adecuada, lo que genera error en la información que se reporta de inventarios. 2. falta de recurso humano para el desarrollo de nuevas funcionalidades que soporten la solución de inconsistencias de manera oportuna 3. Falta de interés por parte del funcionario encargado del área de almacén para mantener la información actualizada y presentar informes de manera oportuna 4. Omisión de procedimientos relacionados con el área | Hallazgos y observaciones por parte de los entes de control Incumplimiento en la oportunidad de entrega de la información al área Contable o presentación con errores o inconsistencias. Responsabilidad disciplinaria por perdida de bienes. | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Soporte de Incorporación de las adquisiciones de propiedad planta y equipo en la vigencia 2. Soporte de Bajas de Propiedad, planta y equipo (acto administrativo previa autorización de comité) 3. Seguimiento del proceso |  | PERIÓDICO
| Posibilidad de que la información financiera que se reporta sea inexacta y no represente fielmente los hechos económicos | FINANCIERO | 1. Desconocimiento de la forma y términos para el reporte de información por parte del área financiera de la entidad enviando así, información con inconsistencias. 2. Omisión de procedimientos relacionados con el área | Decisiones erróneas Desfase de la Planeación financiera. Incremento carga de trabajo. Sanciones legales. Hallazgos y observaciones por parte de los entes de control Incumplimiento en la oportunidad de entrega de Estados Financieros o presentación con errores e inconsistencias. | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Capacitación de los funcionarios del área financiera en cuanto a los temas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. |  | PERIÓDICO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Expedición de certificaciones laborares con información falsa | CORRUPCIÓN | Error de la información contenida en las historias laborales | Incurrir en faltas disciplinarias y/o conductas de tipo penal. Demandas y demás acciones jurídicas. Perdida de credibilidad institucional. | 2 | 3 | M | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Revisión por parte del Secretario General de las Certificaciones cargadas de forma aleatoria a CETIL y PASIVOCOL | Secretaria General | PERIÓDICO |  |  | 0%
| Manipulación de historias laborales para favorecer a un tercero | CORRUPCIÓN | La información de las Historias Laborales puede ser objeto de pérdida en beneficio particular o de un tercero. | Incurrir en faltas disciplinarias y/o conductas de tipo penal. Demandas y demás acciones jurídicas. Perdida de credibilidad institucional. | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo
| Vinculación de funcionarios conforme a los requisitos pero sin las competencias y habilidades | CORRUPCIÓN | Influencia de terceros o intereses personales para vinculación en la CMB | Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las decisiones. Fallas y/o Entorpecimiento de los procesos que lideren los funcionarios que no cumplen el lleno de los requisitos | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Revisión de hojas de vida con el cumplimiento de los requisitos exigidos |  | PERIÓDICO
| Por acción u omisión alterar el proceso de Control interno disciplinario | CORRUPCIÓN | Falta de controles en el procedimiento e incurrir en conductas que afecten la imparcialidad o lleven a extralimitación de funciones. | Desconocimiento de los principios que orientan la acción disciplinaria. Acciones penales o disciplinarias contra los funcionarios que tramitan las decisiones. | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Revisión del estado de cada proceso disciplinario |  | TRIMESTRAL
| Daño del sistema | SEGURIDAD DIGITAL | No administración del software, mantenimiento preventivo. | Inconsistencia de la información entregada, atraso en proceso. | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Tener el contrato de soporte del Software |  | ANUAL
| Desconocimiento en el manejo del software | SEGURIDAD DIGITAL | Personal no capacitado e idóneo para el proceso |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Capacitación al personal asignado en el manejo del sistema |  | PERIÓDICO
| Mal manejo del software | SEGURIDAD DIGITAL |  |  | 1 | 1 | B | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo
| No cumplimiento de los planes adscritos a la secretaria general dentro del proceso de talento humano | GERENCIAL | Limitaciones de orden presupuestal para alcanzar la cobertura del 100% de los planes adscritos a la secretaria general | Incumplimiento del Plan de Acción Institucional Afectación en el resultado en la medición del plan estratégico Institucional | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Asignación de recursos para la ejecución y cumplimiento de los planes, los recursos asignados: Humanos, físicos, tecnológicos y financieros |  | PERIÓDICO
| Carencia de los elementos de las TIC para el desarrollo de los procesos de la CMB | TECNOLÓGICO | No se cuenta con alta tecnología en equipos de sonido, audiovisual, computo, software, entre otros | Falta de confiabilidad de la información Demora en la generación de informes Reprocesos en el logro de objetivos | 4 | 3 | A | Probable | Preventivo | Evitar el riesgo | Asignación de Recursos Físicos, humanos y financieros para lo referente a las TIC |  | ANUAL
| Deficiencia en la entrega oportuna y con calidad de información y/o requerimientos | CUMPLIMIENTO | Falta de comunicación y compromiso entre dependencias para el desarrollo de planes del área | Malos resultados en los procesos que adelanta cada funcionario adscrito a la Secretaria General Afectación en el resultado en la medición del Plan de Acción de Secretaria General | 4 | 3 | A | Probable | Preventivo | Evitar el riesgo | Solicitud de información especificando el contenido y modo de presentación de la misma. Revisión previa de la información suministrada con el fin de validarla antes de su presentación |  | TRIMESTRAL
| Incumplimiento en la aplicación de la norma en los procesos de contratación | OPERATIVO | 1. Inobservancia de la normatividad vigente 3. Falta de capacitación del personal | *Contratos indebidamente ejecutados *Demora en el proceso de contratación *Realizar el proceso de contratación inadecuadamente Hallazgos en las Auditorías Internas y externas. * Investigaciones Disciplinarias * Quejas y/o reclamos | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Seguir los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación. 2. Realizar una capacitación en el Anual al personal de la Entidad sobre actualización en materia de Contratación, sus decretos reglamentarios y normatividad vigente. | Secretaria General (compras y Contratación) | PERIÓDICA
| Incumplimiento en la aplicación de la norma en los procesos de contratación | OPERATIVO | 1. Falta de acompañamiento al proceso de contratación 2. Contratación de personal no idóneo | 1. Incumplimiento de normativa Interna y Externa 2. Inadecuada Contratación 3. Sanciones Legales | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | Capacitar en la normatividad sobre contratación, al personal asignado a la dependencia |  | PERIÓDICO
|  |  | 1. re proceso de contratación por la inadecuada planeación para la ejecución de contratos 2. Falta de capacitación | 1. Demora en el proceso de contratación 2. Inadecuada ejecución de contratos 3. Hallazgos en auditorias internas y externas 4. Procesos de convocatorias desiertas | 3 | 3 | A | Posible | Preventivo | Evitar el riesgo | 1. Identificar las necesidades de contratación y adelantar los estudios previos de los procesos contractuales, con el fin de garantizar eficacia y eficiencia en la adquisición de los bienes y servicios que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión institucional. 2 Cumplir a cabalidad con el cronograma establecido para cada Proceso de Mínima Cuantía. |  | PERIÓDICA
| Desarticulación e incoherencia con el plan de compras de la entidad | CORRUPCIÓN | 1. Falta de planeación y ausencia de coordinación y actividades en las distintas dependencias. 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión | Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Solicitar a cada dependencia la Identificación de las necesidades con el fin de hacer una planificación de ejecución y hacer seguimiento a la misma. |  | TRIMESTRAL
| Estudios Previos de Conveniencia manipulados y direccionados para el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un contratista en particular.) | CORRUPCIÓN | 1. Obtención de dadivas que se otorgan por el contratista. 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión. 4. Documentos precontractuales con desconocimiento de la normatividad contractual. 3. Falencias en los procedimientos, mecanismos, formatos o áreas específicas que reúnan las necesidades según tipo de contratación. | Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Demora en el proceso de contratación Inadecuada ejecución de contratos Hallazgos en auditorias internas y externas Procesos de convocatorias desiertas | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Seguir los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación. |  | PERIÓDICA
| Recibo a satisfacción de un objeto diferente al contratado. | CORRUPCIÓN | 1. Negligencia por parte de los funcionarios encargados de la supervisión. 2. Debilidad en el control y seguimiento a las actividades contractuales por parte de los supervisores. 3. No existe un instructivo, procedimiento o manual para orientar el ejercicio de las supervisión contractual. 4. Debilidad en el control y seguimiento a las actividades contractuales por parte de los supervisores. 5. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión. 6. Desconocimiento de los documentos, soportes y procedimientos legales sobre las etapas contractuales. | Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Demora en el proceso de contratación Inadecuada ejecución de contratos Hallazgos en auditorias internas y externas Procesos de convocatorias desiertas | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Seguir los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación en lo correspondiente a Supervisión de Contratos. |  | SEMESTRAL
GESTIÓN JUIRICA | Perdida y deterioro de expedientes | OPERATIVO | Extraccion sin autorizacion de expedientes, falta de mobiliario, falta de aplicación de normas archivisticas | Investigaciones disciplinarias y penales , resconstruccion de expedientes y riesgos en vencimientos de termino | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Oficio remisiorio y libro radicador. Correcto manejo del archivo de gestion | Oficina Juridica | PERIODICA |  |  | 0%
| Vencimiento de terminos procesales | OPERATIVO | Desconocimiento de normas procesales, falta de seguimiento a los procesos | Investigaciones y hallazgos disciplinarias, penales | 1 | 4 | A | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Realizar seguimiento en la pagina de la rama judicial 2 veces por semana y se deja evidencia de la consulta y correo electronico |  | SEMANAL
| Vencimiento de terminos derechos de peticion | OPERATIVO | No cumplimiento de los terminos de ley para dar respuesta a derechos de peticion | Respuestas fuera de terminos de ley | 1 | 3 | M | Rara Vez | Preventivo | Evitar el riesgo | Seguimiento por medio de plataforma SIA ATC |  | PERIODICA
AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO | Informes no ajustados | CORRUPCION | Informes de Auditoria Interna con falencias en favor de terceros | Informes no reales sobre la situacion de la entidad | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Aplicación idonea de las normas de Control Interno | Asesor de Control Interno | PERIODICA |  |  | 0%
| Personal no idoneo | OPERATIVO | No elaboracion de informes legales | Sanciones para la entidad | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Asignacion de personal con cumplimiento de perfiles requeridos |  | PERIODICA
| Auditorias de Caja Menor | CORRUPCION | 1. Fallas en el seguimiento a los procedimientos del proceso. 2. Obtener beneficios personales. 3. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión | Sanciones para la entidad Investigación Disciplinaria o fiscal. Sanción. Hallazgos en auditorias internas y externas | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Aplicación de conceptos legales sobre manejo de cajas menores |  | TRIMESTRAL
| Aprobacion de informes sin verificar | OPERATIVO | Desconocimiento de las normas de Control Interno | Sanciones para la entidad | 2 | 4 | A | Improbable | Preventivo | Evitar el riesgo | Capacitacion sobre normas legales de Control Interno |  | SEMESTRAL